## Лист1
Этап 1
| Вид работы | Ответственный | Срок | Выполнение
| Подготовить оборудование для проведения экспериментов. Детальный план эксперимента | Рего, Ермаков, Кулаков (консультации) | 07.11.21
| Изучение метода ИОД, разработка, реализация и тестирование алгоритма ИОД для одного потока данных | Ремшу, Ткачекно, Кулаков (консультации), Богоявленская (консультации) | 07.11.21
| Разработка архитектуры модуля распознавания, уточнение функций перехода, определение значений констант | Сафонов, Кулаков, Ермаков (консультации), Богоявленская (консультации) | 07.11.21
| Поиск и генерация данных для тестирования алгоритмов ИОД и модуля распознавания | Ткаченко, Мадрахимова, Ермаков (консультации)
Этап 2
| Проведение эксперимента, получение данных | Рего, Ермаков, Кулаков (констультации), Богоявленская (консультации)
| Разработка, реализация и тестирование алгоритма ИОД для многоих потоков >=8 | Ремшу, Кулаков, Ермаков, Богоявленская (консультации) | 18.11.21
| Реализация модуля распознавания | Сафонов, Кулаков (консультации), Богоявленская (консультации) | 2021-11-18
| Интеграция модулей ИОД и распознавания | Мадрахимова, Кулаков | 2021-11-25
| Портирование модуля ИОД на RaspberryPI | Ермаков, Кулаков, разработчки модулей | 2021-11-25
Этап 3
| Тестирование интегрированого АПК | Рего (консультации) Ермаков, Кулаков | 2021-12-12
| Проведение экспериментов по распознаванию приоритетных событий | Рего (консультации) Ермаков, Кулаков, разработчики | 2021-12-12
| Подготовка демонстрации | Рего (консультации) Ермаков, Кулаков, разработчики | 2021-12-20